Приложение

к распоряжению Главы Администрации города

Краснодона и Краснодонского района

от «11» октября 2019 года

№ 1444

Социальный проект

«Здоровый дошкольник»

для дошкольных образовательных учреждений города Краснодона и

Краснодонского района

Краснодон 2019

- Общая характеристика социального проекта:

- Участники: воспитанники учреждений, педагогический коллектив, Управление  образования Администрации города Краснодона и Краснодонского района, Краснодонский методический центр.

- Определение проблемы, на решение которой направлен проект

Жизнь в наше время ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной остается проблема сохранения здоровья. Современная социально-экономическая ситуация в республике убедительно показала, что отчетливо наблюдаются тенденции к ухудшению здоровья и физического развития детей.

Здоровье – это сложное понятие, включающее характеристики физического и психического развития человека, адаптационные возможности его организма, его социальную активность, которые в итоге и обеспечивают определённый уровень умственной и физической работоспособности.

В период дошкольного возраста у ребенка закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и гармонического физического развития. В условиях развития вариативности и разнообразия дошкольного образования особое значение приобретает регуляция его качества. Оно связано с внедрением в практику работы дошкольных образовательных учреждений современных программ, базирующихся на личностно-ориентированном подходе к ребенку, здоровье сберегающих технологий.

Проблема здоровья и его сохранения в современном обществе стоит более чем остро.  Высокая заболеваемость, неблагоприятные экологические условия, сложная социальная ситуация и другие неблагоприятные факторы требуют выработки определённой комплексной системы в работе по оздоровлению детей, начиная с дошкольного детства. Именно в этом возрасте формируется нервная система, физическое и психическое здоровье.

Хорошее здоровье ребёнка определяет его работоспособность, возможность легко усваивать то, чему его учат, быть доброжелательным в общении со сверстниками, уметь управлять своим поведением. Таких результатов можно добиться лишь в том случае, если комплекс оздоровительных мероприятий, вся повседневная работа по охране и укреплению здоровья детей, станут приоритетными в дошкольных учреждениях. Причём участниками этого процесса должны стать все взрослые, как в детском саду, так и в семье.

Совершенствование движений происходит на занятиях по физической культуре, в повседневной деятельности, в ходе выполнения упражнений в основных движениях, подвижных и спортивных играх. Преимущество физических упражнений заключается в том, что, во-первых, происходит комплексное решение воспитательных и образовательных задач; во-вторых, действуя с большим эмоциональным подъемом, стремясь к достижению лучших результатов в условиях соревнований, дети быстрее совершенствуются физически; в-третьих, проявление самостоятельности и инициативы в коллективе сверстников способствует активному применению детьми приобретенных ранее двигательных умений и навыков.

Актуальность проблемы предупреждения различных заболеваний определяется высокой заболеваемостью детей дошкольного возраста, отрицательным влиянием повторных случаев на их состояние здоровья, формированием рецидивирующей и хронической патологии. В современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья детей, и поэтому оздоровление детей является одной из первоочередных задач, стоящих перед обществом.

Для систематически спланированной работы необходимо оборудование пустующих комнат для занятий по физической культуре в осеннее-зимний период и в связи с плохими погодными условиями, а также оборудование спортивных площадок для проведения физкультурных занятий на свежем воздухе.

Данный проект призван обеспечить комплексное медико-психолого-педагогическое воздействие на оздоровление детей, формирование, сохранение и укрепление их здоровья и готовности дошкольных образовательных учреждений к ее реализации.

- Цель и задачи проекта

Цель проекта – создание в дошкольных образовательных учреждениях оптимальных  здоровьесберегающих условий по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста и педагогов; формирование у родителей, педагогов, воспитанников устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих людей.

В соответствии с целью  были определены следующие задачи:

- Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического развития, повышение сопротивляемости защитных свойств организма, улучшение физической и умственной работоспособности.

- Создание условий для физического и эмоционального благополучия детей во взаимодействиях всех субъектов воспитания.

- Формирование у всех участников образовательного процесса осознанного отношения к своему здоровью, потребности в здоровом образе жизни, как показателе общечеловеческой культуры.

- Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости и др.) и умения рационально использовать их в различных условиях.

- Усвоение правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта.

- Создание оптимального режима дня, обеспечивающего гигиену нервной системы ребёнка, комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие.

- Воспитание интереса детей к различным доступным видам двигательной активности, положительных нравственно-волевых качеств дошкольников.

4. Основные принципы проекта:

- активность (участие всего коллектива педагогов, специалистов и родителей в поиске эффективных методов оздоровления дошкольников);

- сознательность (осознанное понимание и отношение детей к своему здоровью);

- систематичность (реализация лечебно – оздоровительных, профилактических мероприятий постоянно, систематично, а не от случая к случаю).

5. Основные направления проекта

Профилактическое

1. Выполнение санитарно-гигиенического режима.

2. Проведение мониторинга здоровья и физического развития детей.

3. Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры.

4. Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и предупреждению заболеваний.

Организационное

1. Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья.

2. Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик.

3. Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров.

4. Пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и сотрудников.

6. Финансовое обеспечение реализации проекта:

Выполнение проекта обеспечивается за счет различных источников финансирования: местный бюджет и привлеченные средства.

7. Социальный проект подразумевает этапы:

| № п/п | Этапы | Сроки реализации | План работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 этап : Подготовительный (проектировочный) | Сентябрь 2019 Октябрь – Январь 2019-2020 | 1.Разработка социального проекта. 2.Оценка условий, при которых возможно достижение цели. 3. Постановка целей и задач городской программы. 4. Изучение материальной базы дошкольных образовательных учреждений и определение степени ее готовности к началу реализации программы. |
| 2. | 2. Этап Формирующий | Сентябрь май Постоянно Сентябрь январь 2019-2020 Постоянно | 1.Диагностика и анализ состояния здоровья воспитанников. 2. Соответствие санитарно-гигиенических условий для проведения занятий по физической культуре. 3. Изучение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений по физической культуре. 4. Приобретение (пополнение) необходимой материально-технической базы для эффективной работы в дошкольных образовательных учреждениях в этом направлении. 5. Контроль соблюдения охраны жизни и здоровья детей. |
| 3. | 3. Этап Обобщающий | Ежегодно сентябрь 2023 декабрь 2023 | 1. Систематизации и обработка результатов городской программ 2. Подведение итогов по реализации городской программы |

8. Обеспечение реализации основных направлений проекта

| № п/п |  | Содержание работы | Сроки | Ответственные | Система целесообразных форм и мер организации работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Переоборудование групп под необходимые стандарты комнат для занятия физической культурой | 2019-2023 | Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Краснодонская средняя общеобразовательная школа-интернат - детский сад» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Краснодонский детский сад № 1 «Калинка» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Новосветловский детский сад №6 «Аленка» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Суходольский детский сад №7 «Колобок» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Молодогвардейский детский сад № 12 «Светлячок» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Суходольский детский сад № 36 «Звоночек» | В соответствии с образовательной программой и требованиями норм по охране труда и безопасности жизнедеятельности |
| 2. |  | Укомплектование дошкольных образовательных учреждений спортивным оборудованием и инвентарем для занятий по физической культуре в спортивных залах и на свежем воздухе | 2019-2023 | Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Краснодонский детский сад № 1 «Калинка» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Краснодонский детский сад № 2 «Акварель» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Краснодонский детский сад комбинированного вида № 3 «Ягодка» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Орджоникидзевский детский сад № 4 «Березка» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Мирненский детский сад № 5 «Петушок» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Новосветловский детский сад №6 «Аленка» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Суходольский детский сад №7 «Колобок» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Суходольский детский сад № 8 «Солнышко» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики Хрящеватинский детский сад № 9 "Барвинок" Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Урало-Кавказский детский сад № 10 «Солнышко» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики "Молодогвардейский детский сад № 12 "Светлячок" Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики "Краснодонский детский сад № 17 "Золушка" Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики "Краснодонский детский сад № 18 "Ивушка" Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики "Молодогвардейский детский сад № 25 «Дюймовочка» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики "Молодогвардейский детский сад № 27 "Ладушки" Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики "Урало-Кавказский детский сад № 29 «Сказка» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Молодогвардейский детский сад № 35 «Рябинушка» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Суходольский детский сад № 36 «Звоночек» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Широкинский детский сад № 37 «Тополек» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Энгельсовский детский сад № 38 «Вишенка» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Краснодонский детский сад № 40 «Веснушки» Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Власовскаясредняяобщеобразовательная школа-детский сад № 3» Государственное общеобразовательное учреждение Луганской Народной Республики «Северо-Гундоровская средняя школа – детский сад № 13 имени защитника Луганской Народной Республики Александра Морилова» Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Северная средняя общеобразовательная школа -детский сад № 16» Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Великосуходольская средняя общеобразовательная школа -детский сад № 23» Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Краснодонская средняя общеобразовательная школа-интернат - детский сад» Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Начальная школа-детский сад комбинированного вида № 46 «Радуга» Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Давыдо-Никольская основная общеобразовательная школа-детский сад № 26» Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Новоанновскаясредняя общеобразовательная школа-детский сад № 27» Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Пархоменскаясредняя общеобразовательная школа-детский сад № 30» Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Семейкинскаясредняяобщеобразовательная школа-детский сад № 31» Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Пореченская общеобразовательная школа-детский сад № 32» Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Самсоновскаяосновная общеобразовательная школа-детский сад № 33» Государственное общеобразовательное учреждение Луганской Народной Республики «Изваринский учебно-воспитательный комплекс № 19» | В соответствии с образовательной программой и требованиями норм по охране труда и безопасности жизнедеятельности |
| 3. |  | Создание оздоровительной предметной среды и жизненного пространства в групповых комнатах с целью обеспечения профилактико- оздоровительного эффекта в течение всего времени пребывания ребенка в условиях учреждения. | Постоянно | Руководитель, мед.сестра, физ. инструктор |  |
| 4. |  | Оборудование спортивных площадок. | 2019-2023 | Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Краснодонский детский сад № 17 «Золушка» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Молодогвардейский детский сад № 12 "Светлячок» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Молодогвардейский детский сад № 35 «Рябинушка» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Краснодонский детский сад № 2 «Акварель» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Краснодонский детский сад № 18 «Ивушка» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Суходольский детский сад № 8 «Солнышко» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Суходольский детский сад № 36 «Звоночек» | В соответствии с образовательной программой и требованиями норм по охране труда и безопасности жизнедеятельности |
| 5. | Приобретение и установка спортивно-игрового оборудования на игровых площадках | 2019-2023 | Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Краснодонский детский сад № 17 «Золушка» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Молодогвардейский детский сад № 12 «Светлячок» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Молодогвардейский детский сад № 35 «Рябинушка» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Краснодонский детский сад № 2 «Акварель» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Краснодонский детский сад № 18 «Ивушка» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Суходольский детский сад № 8 «Солнышко» Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Суходольский детский сад № 36 «Звоночек» | В соответствии с образовательной программой и требованиями норм по охране труда и безопасности жизнедеятельности |
| 6. | Обновить уже имеющееся спортивно-игровое оборудование на игровых площадках | 2019-2023 | Все дошкольные образовательные учреждения |  |
| 7. | Обновить наглядно-дидактические пособия | 2019-2023 | Руководитель, воспитатели |  |
| 8. | Введение штатной единицы – инструктора по физической культуре. | 2019-2023 | ГОУ ЛНР «Краснодонская средняя общеобразовательная школа-интернат – детский сад» (0,36 ст.) ГДОУ ЛНР «Краснодонский детский сад № 17 «Золушка» (0,75 ст.) ГДОУ ЛНР «Суходольский детский сад №8 «Солнышко» (0,75 ст.) ГДОУ ЛНР «Краснодонский детский сад № 2 «Акварель» (0,75 ст.) ГДОУ ЛНР «Краснодонский детский сад № 1 «Калинка» (0,625 ст.) ГДОУ ЛНР «Суходольский детский сад №36 «Звоночек» (0,75 ст.) |  |
| 2. Организация физкультурно-оздоровительной работы |  |  |  |  |
| 1. | Занятия физической культурой, утренняя гимнастика, оздоровительная гимнастика после сна, физкультминутки, прогулки с включением подвижных игр и физических упражнений. | Ежедневно по плану и расписанию | Воспитатели, физ.инструктор | В соответствии с образовательной программой |
| 2. | Спортивные игры и упражнения. | В течение года | физ.инструктор | В соответствии с образовательной программой |
| 3. | Индивидуальная работа по развитию движений. | Постоянно | Воспитатели, физ.инструктор | В соответствии с образовательной программой |
| 4. | Дни и недели здоровья. | В течение года | Воспитатели, физ.инструктор |  |
| 5. | Детские спортивные развлечения и досуги. | В течение года | физ.инструктор | В соответствии с образовательной программой |
| 6. | Спортивные праздники. | В течение года | физ.инструктор | В соответствии с образовательной программой |
|  | 3.Закаливающие мероприятия |  |  |  |
| 1. | Утренний прием детей на воздухе в теплое время года | Постоянно | Воспитатели |  |
| 2 | Прогулка 2 раза в день | Постоянно | Воспитатели, |  |
| 3. | Проветривание и кварцевание помещений | Постоянно | Воспитатели мед.сестра |  |
| 4. | Проведение физических упражнений и подвижных игр на свежем воздухе. | Постоянно | Воспитатели, физ.инструктор |  |
| 4. Взаимодействие с семьей по оздоровлению детей |  |  |  |  |
| 1. | Наглядная агитация: стенды, памятки, папки – передвижки, устные журналы, бюллетени, консультации. | Постоянно | Воспитатели, физ.инструктор, мед.сестра |  |
| 2. | Совместные музыкально-оздоровительные и физкультурные праздники и развлечения | В течение года | Воспитатели, физ.инструктор |  |
| 3. | Открытые мероприятия по физкультурно-оздоровительной работе. | В течение года | Воспитатели, физ.инструктор |  |
| 5. Работа с кадрами |  |  |  |  |
| 1. | Консультации медицинских специалистов для педагогов. | 1 раз в месяц | Мед.сестра |  |
| 2. | Анализ эффективности проведения закаливающих мероприятий. | 1 раз в месяц | Руководитель |  |
| 3. | Анализ организации питания в ДОУ. | Постоянно | Руководитель |  |
| 4. | Анализ проведения летних оздоровительных мероприятий. | Август | Руководитель |  |
| 6. Система рационального питания |  |  |  |  |
| 1. | Соблюдение натуральных норм продуктов для детей. | Постоянно | Мед.сестра |  |
| 2. | Соблюдение санитарно-гигиенических требований при организации питания |  | Мед.сестра |  |
| 3. | Анализ качества питания. |  | Мед.сестра |  |
|  | 7. Обеспечение санитарно-гигиенических условий |  |  |  |
| 1. | Выполнение санитарных требований к помещению, участку, оборудованию. |  | Руководитель, заведующий хозяйством |  |
| 2. | Обеспечение безопасных условий пребывания в ДОУ |  | Руководитель, заведующий хозяйством медсестра, воспитатели |  |
| 3. | Выполнение основных требований к организации физического воспитания |  | Руководитель, медсестра, воспитатели |  |
| 4. | Организация образовательного процесса согласно требований к максимальной нагрузке детей. |  | Руководитель, медсестра, воспитатели |  |

Прогнозируемый результат:

Оборудование спортивных комнат в дошкольных образовательных учреждениях.

Оснащение спортивных комнат всем необходимым спортивным оборудованием.

Снижение заболеваемости и укрепление здоровья воспитанников

Развитие у детей потребности в здоровом образе жизни.

Создание  атмосферы благоприятного социально-психологического микроклимата для каждого ребёнка.

Формирование совместных традиций семьи и детского сада по физическому воспитанию ребёнка.

Пополнение методического кабинета необходимой методической литературой подвигательной, дыхательной, пальчиковой гимнастики, сохранению правильной осанки

Пополнение оздоровительной среды нестандартными пособиями (коврики, массажеры, дорожки здоровья)

Создание картотек подвижных игр, гимнастики пробуждения, дыхательной гимнастики, закаливающих, точечных  массажей, пальчиковой и артикуляционной гимнастики.

Заместитель Главы Администрации

города Краснодона и Краснодонского района                                Т.А.Галушкина